## Feuil1
Project | Tache | Pilot | Début | Durée | Fin | 3D Rhino Modeling | ISO 12215-5 Control | ISO 12215-10 Control | ISO 12215-9 Control | 3DFE model | 3DFE calc | 3DFE report | 2D12 model | 2D12 calc | 2D12 report | SPH_model | SPH_calc | SPH_report | Comments | SPH_model PR | 1.25 | per minute | SPH_calc PR | 52 | per hour | SPH_report PR | 1.25 | per minute
SPRINTER | Hydrodynamics | 420 | 2017-01-11 |  | 2017-02-12 | [13 empty] | sp31 from a352013original |  |  |  | 140679 points | 2:26 |  | Partial except Parameter sensitivity | 60 | 75
SPRINTER | Calcul keel sprinter | 0.5 | 2017-02-11 |  | 2017-03-05 | [14 empty] | Custom |  |  |  | 0:36 |  | nc | 10 | 12.5
SPRINTER | G version validation | 0.5 | 19/07/2017 |  | 2017-08-15 | [14 empty] | Slow | < 1 day | 525 | Total time | 1:49 |  | Partial composite video | 60 | 75
SPRINTER | L version validation | 1 | 2017-08-29 |  | 2017-03-09 | [14 empty] | Medium | < 60 min | 75 | 1x11 | 1.8167 | 94.4667
SPRINTER | Q-R version validation | 0.5 | 14/05/2018 |  | 16/06/2018 |  |  |  |  | 17/05 Weight control | 26/11 iso cases 1&4 | [8 empty] | Fast | < 5 min | 6.25 | 3x11 | 5.45 | 283.4
Total SPRINTER |  | 422.5 | [7 empty] | 12/06 R2 bottom refine | [12 empty] | 1566256 points | 12:05 | 0:12
|  | 177450 | [20 empty] | 1 | 12.0833 | 628.3333
1.25
|  | 221812.5 | [17 empty] | 2d12_model PR | 1.25 | per minute | 2d12_calc PR | 52 | per hour | 2d12_report PR | 1.25 | per minute
SAF01 | Circular stock validation |  | 13/07/2017 |  | 13/07/2017
[20 empty] | Unit | 60 |  | Unit | 0.1 |  | Unit | 60
MW33 | Upright resistance regression coefficient 2 |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-30 | [14 empty] | Number | 3 |  | Number | 12 |  | Number | 1
MW33 | Upright resistance regression coefficient 3 |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-30
MW33 | Upright resistance regression coefficient 4 |  | 2017-09-05 |  | 2017-09-05 | [14 empty] | Cost | 225 |  | Cost | 62.4 |  | Cost | 75
MW33 | Upright resistance regression coefficient 5 |  | 2017-09-12 |  | 2017-09-12 | [10 empty] | Fast | 3x11 | Partial | except Parameter sensitivity | [6 empty] | 362.4
MW33 | Upright resistance regression coefficient 6 |  | 2017-09-15 |  | 2017-09-15 | [10 empty] | Fast | 1x11 | Full | not required
MW33 | Upright resistance regression coefficient 7 |  | 2017-11-03 |  | 2017-11-03 | [10 empty] | Fast | 3x11 | Partial | except Parameter sensitivity
[16 empty] | Fast | 3x11 | Partial | except Parameter sensitivity
[16 empty] | Fast | 3x11 | Partial | except Parameter sensitivity
MW33 | Upright resistance regression coefficient |  | 2017-09-16 |  | 2017-09-16 | [10 empty] | Fast | 3x11 | Partial | except Parameter sensitivity
| Price MW33 |  | TOTAL |  | 2238.6167
[16 empty] | Fast | 3x11 | Full | not required
MW33 | Motion in wave |  | 14/11/2017 |  | 15/11/2017
MW33 | Motion in wave |  | 20/11/2017 |  | 21/11/2017 | [10 empty] | 43.75 | 1794.8667 | 400
MW33 | Motion in wave |  | TOTAL |  | 1556.6667 | [10 empty] | Medium | 1 | Partial | Composite video
[16 empty] | Medium | 1 | Partial | Composite video
MW33 | MW33 keel hydro |  | 2017-10-12
[16 empty] | 150 | 1256.6667 | 150
MAT10 | Rig & Keel Load calculations according to ISO |  | 2019-04-06 |  | 2019-06-06 |  |  | >Mast compression | >Maximum shear and bending moment
MAT10 | Strenght of floor and girder calculations |  | 2019-06-06 |  | 2019-06-06 |  | Ecriture du fichier calculs.xls qui réunit tous les efforts principaux et tous les éléments calculés
MAT10 | Reinforcement proposal |  | 2019-07-06 |  | 2019-07-06 | >modèle 3D d'un patch girder | Application analytique du calcul de longi préconisé par la norme et exploitation | [11 empty] | Après vérification de la structure réellement fabriquée, il s'est avéré que des renforts UDs longi étaient déjà en place, ainsi qu'une reprise importante de la varangue de mât sur le contre-moule. Le patch n'a pas été mis en oeuvre.
[6 empty] | 3D Rhino Modeling |  |  | ISO 12215-8 | [5 empty] | 2D12 report
Safran STAMINA IV | Determination de l'echantillonnage meche et pelle |  | 2019-09-02 |  |  | - |  |  | 3 | [5 empty] | -
Safran STAMINA IV | Dessin 3d de la meche et de la pelle |  |  |  |  | 4 |  |  | - | [5 empty] | -
Safran STAMINA IV | Plan d'echantillonnage meche et pelle |  |  |  |  | 2 |  |  | - | [5 empty] | -
Safran STAMINA IV | Synthese - Communication |  |  |  | 2019-09-06 | - |  |  | - | [5 empty] | 1
FUTUNA60 | gestion de projet (interface avec CEO) | Alan Cattelliot | [10 empty] | see comments | [5 empty] | MMW33-1.2-HULL DECK-B keel separation from model
| performances | Alan Cattelliot
| CFD | Alan Cattelliot
| FEA | Alan Cattelliot
| structure composite | Alan Cattelliot
| definion materiaux chaner | Alan Cattelliot
| etude moulage (geometrie,divisions,insert,renforts) | Alan Cattelliot
| recherche de marché | Michele Molino
| yacht design | Michele Molino
| gestion modele 3D (interface avec designer) | Michele Molino
| architecture navale: | Michele Molino
| etude coque | Michele Molino
| VPP | Michele Molino
| balance sous voile | Michele Molino
| devis de poids | Michele Molino
| appendices: | Michele Molino
| quille | Michele Molino
| safrans | Michele Molino
| systeme gouvernail | Michele Molino
| plan de voilure | Michele Molino
| plan du pont | Michele Molino
| etude fournisseurs (plan du pont, moteur,etc) | Michele Molino
| structure aluminium | Arnaud Maheut
| definion materiaux chaner | Arnaud Maheut
| etude moulage (geometrie,divisions,insert,renforts) | Arnaud Maheut
| design exterieur | Maeo Petrillo
| layout interieur | Maeo Petrillo
| images de synthese | Maeo Petrillo
| mise en page 2D | BE Futuna yachts
| eaux claires | BE Futuna yachts
| eaux noires | BE Futuna yachts
| eau chaude | BE Futuna yachts
| eau de mer | BE Futuna yachts
| gasoil | BE Futuna yachts
| venlaon | BE Futuna yachts
| air condioning | BE Futuna yachts
| electricité AC | BE Futuna yachts
| electricité CC | BE Futuna yachts
| electronique | BE Futuna yachts
| ecclairage | BE Futuna yachts
| gas | BE Futuna yachts
| protecon incendie | BE Futuna yachts
| feux de navigaon | BE Futuna yachts
| hydraulique | BE Futuna yachts
| amenagement detail | BE Futuna yachts
| balcons et chandeliers | BE Futuna yachts
| union coque pont ou muraille/fond | BE Futuna yachts
| ancre et chaine,davier | BE Futuna yachts
| surfaces vitrées et hublots | BE Futuna yachts
| entrée | BE Futuna yachts
| bout dehors | BE Futuna yachts
| securité (bib,etc) | BE Futuna yachts
| mât et greement | BE Futuna yachts
| cadene | BE Futuna yachts

## SAF01
`
| ep 5mm Filled |  |  |  |  | ep 5mm Filled
Pallier bas | HollowDisc | Disc |  |  | Pallier bas | HollowDisc | Disc
OuterDiameter | 44 | 31.0229 | Diameter1 |  | OuterDiameter | 44 | 31.0229 | Diameter1
InnerDiameter | 39.5 | 24.6229 | Diameter2 | 4.5 | InnerDiameter | 39 | 24.6229 | Diameter2
Ixx | 64454.1882 | 64454.1882 | Ixx |  | Ixx | 64454.1882 | 64454.1882 | Ixx
Isurv | 2929.7358 | 2929.7358 | Isurv |  | Isurv | 2929.7358 | 2929.7358 | Isurv
Io | 128908.3764 | 128908.3764 | Io |  | Io | 128908.3764 | 128908.3764 | Io
Iov | 5859.4717 | 5859.4717 | Iov |  | Iov | 5859.4717 | 5859.4717 | Iov
Tau filler | 0.96164 |  |  |  | Tau filler | 0.98646
Force latérale sur le gouvernail par mer corespondant à la catégorie de conception | Moment de flexion au niveau du palier de coque | Réaction au palier superieur | Réaction au palier de coque | Moment de torsion sur la mèche
F1 | MH | RU | RH | T |  | Post cured +6h 40deg +16h 60deg
Security Factor
2732.933 | 1262.615 | 4711.25 | 7444.183 | 49.193 | Post cured DM03 | 1.6638 | Post cured DM02 | 1.1439
[5 empty] | DM03 | 1.5598 | DM02 | 1.3519

## Feuil2
Taches |  | Organisation |  |  |  | Heures
|  | Debut | Fin |  |  | 3D Rhino Modeling | ISO 12215-8 | Reporting
Taux horaires HT (euros/heure) | [5 empty] | 75 | 75 | 75
Determination de l'echantillonnage meche et pelle |  | 2019-09-02 |  |  |  | - | 3 | -
Dessin 3d de la meche et de la pelle | [5 empty] | 4 | - | -
Plan d'echantillonnage meche et pelle | [5 empty] | 2 | - | -
Synthese - Communication |  |  | 2019-09-06 |  |  | - | - | 1
Sous totaux HT | [5 empty] | 450 | 225 | 75
Total HT (euros) |  | 750
T.V.A. (taux %) |  | 20
Total TTC (euros ) Conception safran STAMINA IV |  | 900
Taches |  | Organisation |  |  |  | Heures
|  | Debut | Fin |  |  | 3DFE calc | 3DFE report
Taux horaires HT (euros/heure) | [5 empty] | 105 | 60
TOFINOU 9 - Verification quille fixe |  | 2019-12-19 | 12/19/2019
Calcul | [5 empty] | 1 | -
Synthese - Communication | [5 empty] | - | 1
Sous totaux HT | [5 empty] | 105 | 60
Total HT (euros) |  | 165
T.V.A. (taux %) |  | 20
Total TTC (euros ) |  | 198
Type de prestation | Item | Action | Tache |  |  | Quantite | Taux | Sous-total
FLE | 1 | Calcul poutre | SWINGING KEEL |  |  | 2 | 75 | 150
FLE | 2 | Calcul poutre | SWINGING KEEL |  |  | 2 | 75 | 150
ISO-CHECK | 3 | Calcul et verification des exigences ISO12215-8 | SWINGING KEEL |  |  | 1 | 75 | 75
REPORT | 4 | Publication des resultats | FIXED KEEL |  |  | 2 | 75 | 150
CATANALYSISCOMPUTATIONS | 5 | Calcul element finis | FIXED KEEL |  |  | 4 | 105 | 420
Analyse CATIA | 6 | Analyse des resultats elements finis | FIXED KEEL |  |  | 1 | 105 | 105
ISO-CHECK | 7 | Calcul et verification des exigences ISO12215-8 | FIXED KEEL |  |  | 1 | 75 | 75
CATANALYSISCOMPUTATIONS | 8 | Calcul element finis | SWINGING KEEL3 |  |  | 8 | 105 | 840
Analyse CATIA | 9 | Analyse des resultats elements finis | SWINGING KEEL3 |  |  | 4 | 105 | 420
REPORT | 10 | Publication des resultats | SWINGING KEEL3 |  |  | 1 | 75 | 75
REPORT | 11 | Publication des resultats | SWINGING KEEL2 |  |  | 1 | 75 | 75
CATANALYSISCOMPUTATIONS | 12 | Calcul element finis | FIXED FKEEL 2 |  |  | 12 | 105 | 1260
CATANALYSISCOMPUTATIONS | 13 | Calcul element finis | Nuova cartella |  |  | 12 | 105 | 1260
CATANALYSISRESULTS | 14 | Analyse des resultats elements finis | Nuova cartella |  |  | 2 | 105 | 210
Total HT (euros) | [7 empty] | 5265
T.V.A. (taux %) | [7 empty] | 20%
Total TTC (euros ) | [7 empty] | 6318
CODE_PRESTA | NO_PRESTA | Prestation | Tache |  |  | Quantite | Taux | Sous-total
ISO-CHECK | 1 | Controle Reglementaire | Verification des echantillonnages preliminaires aux exigences ENISO12215-7 | 27-fev-20 | 2020-05-15 | 0.5 | 1739 | 869.5
CODE_PRESTA | NO_PRESTA | Type de prestation | Tache | debut | fin | Quantite | Taux | Sous-total
SPHCOMPUTATION | 2 | Calculs, Developpement | Simulation hydrodynamique de l'assiette du modele 6 a pleine charge | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 4 | 525 | 2100
JOURNEEDETUDE | 3 | Calculs, Developpement | Etude hydrodynamique de 2 systemes de controle d'assiette | 2020-07-29 | 2020-08-04 | 2 | 750 | 1500
JOURNEEDETUDE | 4 | Calculs, Developpement | Tendance du modele 8 compare au modele 7 | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 1 | 750 | 750
[6 empty] | Total HT (euros) |  | 4350
[6 empty] | Remise (euros) |  | -2100
[6 empty] | Total HT (euros) avec remise |  | 2250
[6 empty] | T.V.A. (taux %) |  | 20%
[6 empty] | Total TTC (euros ) |  | 2700
CODE_PRESTA | NO_PRESTA | Prestation | Tache | debut | fin | Quantite | Taux | Sous-total
ISO-CHECK | 1 | Controle Reglementaire | Verification des echantillonnages preliminaires aux exigences ENISO12215-7 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 1 | 1739 | 1739
JOURNEEDETUDE | 2 | Calculs, Developpement | Revu de l'echantillonnage du bateau #2 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0.5 | 750 | 375
[6 empty] | Total HT (euros) |  | 1739
[6 empty] | Remise (euros) |  | 0
[6 empty] | Total HT (euros) avec remise |  | 1739
[6 empty] | T.V.A. (taux %) |  | 20%
[6 empty] | Total TTC (euros ) |  | 2086.8
CODE_PRESTA | NO_PRESTA | Prestation | Tache | debut | fin | Quantite | Taux | Sous-total
ISO-CHECK | 1 | Controle Reglementaire | Mise a jour du manuel proprietaire conformement a l' NF EN ISO 10240 - Manuel du propriétaire - février2005 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 1 | 500 | 500
ISO-CHECK | 2 | Controle Reglementaire | Creation plan secu incendie conforme ISO | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 1 | 75 | 75
ISO-CHECK | 3 | Controle Reglementaire | Creation plan passagers conforme ISO | 2020-12-08 | 2020-12-15 | 1 | 75 | 75
ISO-CHECK | 4 | Controle Reglementaire | Plan de ligne de charge envahi ISO | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 1 | 75 | 75
ISO-CHECK | 5 | Controle Reglementaire | Mise en cartouche de la liasse de plan AFFMAR | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 1 | 75 | 75
NUC | 6 | Administratif | Verso de la Declaration Ecrite de Conformite | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 1 | 32.5 | 32.5
NUC | 7 | Administratif | Calcul de Jauge | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 32.5 | 32.5
[6 empty] | Total HT (euros) |  | 865
[6 empty] | Remise (euros) |  | -200
[6 empty] | Total HT (euros) avec remise |  | 665
[6 empty] | T.V.A. (taux %) |  | 0%
[6 empty] | Total TTC (euros ) |  | 665
CODE_PRESTA | NO_PRESTA | Prestation | Tache | debut | fin | Quantite | p.u. | Sous-total
ISO-CHECK | 1 | Controle Reglementaire | Calcul ISO 12215 - Foil & puit de foil | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 2 | 338.67 | 677.34
ISO-CHECK | 2 | Controle Reglementaire | Calcul ISO 12217 - Stabilite, flottabilite, envahissement, charge maximale | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 1 | 949 | 949
NUC | 6 | Administratif | Verso de la Declaration Ecrite de Conformite + Q/R | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 2 | 32.5 | 65
[7 empty] | Total HT (euros) | 1691.34
[7 empty] | Remise (euros) | 0
[7 empty] | Total HT (euros) avec remise | 1691.34
[6 empty] | T.V.A. (taux %) |  | 20%
[6 empty] | Total TTC (euros ) |  | 2029.608
CODE_PRESTA | NO_PRESTA | Type de prestation | Tache | debut | fin | Quantite | Taux | Sous-total
SPHCOMPUTATION | 2 | Calculs, Developpement | Calcul de la courbe de puissance avec la nouvelle helice |  |  | 1 | 2217 | 2217
JOURNEEDETUDE | 3 | Calculs, Developpement | Calcul de la courbe de puissance avec l'ancienne helice |  |  | 1 | 2217 | 2217
[6 empty] | Total HT (euros) |  | 4434
[6 empty] | Remise (euros) |  | -2217
[6 empty] | Total HT (euros) avec remise |  | 2217
[6 empty] | T.V.A. (taux %) |  | 20%
[6 empty] | Total TTC (euros ) |  | 2660.4

## Feuil3
produits fabriques par des entreprises francaises 2020 | type | Variation CA 2017-2018 vs 2016-2017 | Estimation Cout etude/produit France & DOM-TOM(*) | REALISE DMENSIONNEMENT | REALISE CALCUL INTENSIF | REALISE CONTROLE | REALISE HOMOLOGATION | PREVU DMENSIONNEMENT | PREVU CALCUL INTENSIF | PREVU CONTROLE | PREVU HOMOLOGATION | Parts de marche FRANCE & DOM-TOM | Prix Unite France & DOM-TOM | Unite France & DOM-TOM | Facturation France & DOM-TOM | Estimation Cout etude/produit UE | Prix Unite UE | Unite UE | Facturation UE | Estimation Cout etude/produit Hors UE | Prix Unite Hors UE | Unite Hors UE | Facturation Hors UE | Nombre d'unite WORLD
Deriveurs et quillards monocoques non habitables | voiliers non habitables | 22% | 409.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12276.1852 | 162 | 1988742 | 166.4993 | 4994.9799 | 199 | 994001 | 41.5656 | 1246.9668 | 1144 | 1426530 | 1505 | 97.6583
Deriveurs multicoques non habitables | voiliers non habitables | 2.4% | 184.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5548.1455 | 220 | 1220592 | 221.1561 | 6634.6835 | 139 | 922221 | 186.4558 | 5593.6731 | 52 | 290871 | 411 | 197.3791
Voiliers habitables monocoques L<9m | Voiliers habitables monocoques | -20.1% | 1634.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49047.67 | 100 | 4904767 | 963.6383 | 28909.1486 | 74 | 2139277 | 989.9884 | 29699.6512 | 43 | 1277085 | 217 | 1278.2072
Voiliers habitables monocoques 9m<L<12m | Voiliers habitables monocoques | 7.1% | 3732.8878 | 1100 | 1100 | 426 | 0 | 2453 | 830 | 250 | 200 |  | 111986.6327 | 196 | 21949380 | 3375.9961 | 101279.8833 | 240 | 24307172 | 3962.1845 | 118865.5339 | 118 | 14026133 | 554 | 3627.117
Voiliers habitables monocoques 12m<L<15m | Voiliers habitables monocoques | 5.9% | 6912.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493 | 1750 | 250 | 400 |  | 207387.5634 | 142 | 29449034 | 5914.6772 | 177440.3167 | 341 | 60507148 | 6731.665 | 201949.9515 | 206 | 41601690 | 689 | 6364.6769
Voiliers habitables monocoques L>15m | Voiliers habitables monocoques | 11.5% | 16875.6276 | 0 | 0 | 1250 | 348 | 7575 | 8450 | 250 | 600 |  | 506268.8269 | 52 | 26325979 | 15105.6993 | 453170.9784 | 139 | 62990766 | 16395.035 | 491851.05 | 120 | 59022126 | 311 | 15899.1287
Voiliers habitables multicoques L<9m | Voiliers habitables multicoques | 5.5% | 2298.5333 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 68956 | 7 | 482692 | 1421.7222 | 42651.6667 | 3 | 127955 | - | - | - | 0 | 0 | #VALUE!
Voiliers habitables multicoques 9m<L<12m | Voiliers habitables multicoques | 26.8% | 8260.8525 | 250 | 0 | 2760 | 0 | 250 | 0 | 2760 | 0 |  | 247825.5745 | 47 | 11647802 | 8540.2374 | 256207.1207 | 58 | 14860013 | 8685.7371 | 260572.1136 | 44 | 11465173 | 149 | 8495.0756
Voiliers habitables multicoques 12m<L<15m | Voiliers habitables multicoques | 35% | 12281.9037 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 |  | 368457.1102 | 118 | 43477939 | 12814.5007 | 384435.0203 | 246 | 94571015 | 13698.2522 | 410947.565 | 223 | 91641307 | 587 | 13043.1721
Voiliers habitables multicoques L>15m | Voiliers habitables multicoques | 9.2% | 25975.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 779251.64 | 25 | 19481291 | 35506.5793 | 1065197.3778 | 45 | 47933882 | 41981.1161 | 1259433.4821 | 56 | 70528275 | 126 | 36492.9757
Bateaux a moteur non habitables 2,5m<L<6m | Bateaux a moteurs non habitables | -3.2% | 197.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5934.1036 | 724 | 4296291 | 308.7927 | 9263.7795 | 254 | 2353000 | 288.9694 | 8669.0814 | 86 | 745541 | 1064 | 231.6677
Bateaux a moteur non habitables L>6m | Bateaux a moteurs non habitables | 2.4% | 861.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25854.989 | 363 | 9385361 | 784.3091 | 23529.2741 | 135 | 3176452 | 1239.8991 | 37196.9737 | 38 | 1413485 | 536 | 869.1106
Pneumatiques et semi-rigides L>2,5m | Bateaux a moteurs non habitables | 3.3% | 280.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8406.9352 | 895 | 7524207 | 93.1745 | 2795.2365 | 2313 | 6465382 | 138.403 | 4152.0891 | 2245 | 9321440 | 5453 | 142.4967
Bateaux a moteurs habitables L<6m | Bateaux a moteurs habitables | -16.3% | 510.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15326.2674 | 86 | 1318059 | 506.5081 | 15195.2441 | 127 | 1929796 | 522.1567 | 15664.7 | 10 | 156647 | 223 | 508.8942
Bateaux a moteurs habitables 6m<L<9m | Bateaux a moteurs habitables | 22% | 1128.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33866.0931 | 977 | 33087173 | 993.9815 | 29819.4459 | 1202 | 35842974 | 1053.3322 | 31599.965 | 486 | 15357583 | 2665 | 1054.2555
Bateaux a moteurs habitables 9m<L<12m | Bateaux a moteurs habitables | 20.4% | 4515.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135469.1111 | 189 | 25603662 | 3942.1275 | 118263.8248 | 274 | 32404288 | 5581.3247 | 167439.7415 | 147 | 24613642 | 610 | 4514.8411
Bateaux a moteurs habitables 12m<L<15m | Bateaux a moteurs habitables | 32.1% | 11684.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350526.7885 | 52 | 18227393 | 11932.4959 | 357974.8784 | 74 | 26490141 | 13516.8156 | 405504.4667 | 120 | 48660536 | 246 | 12652.855
Bateaux a moteurs habitables L>15m | Bateaux a moteurs habitables | 9% | 23799.1706 | 0 | 2250 | 3478 | 0 | 0 | 2250 | 3478 | 0 |  | 713975.1176 | 34 | 24275154 | 29163.8859 | 874916.5769 | 52 | 45495662 | 30818.726 | 924561.7791 | 86 | 79512313 | 172 | 28930.839
Pneumatiques et semi-rigides L<2,5m | Bateaux de plaisance divers | 80.9% | 35.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1051.5954 | 262 | 275518 | 24.1225 | 723.6755 | 1060 | 767096 | 37.4031 | 1122.0922 | 499 | 559924 | 1821 | 29.3344
Prames et annexes L< 2,5m | Bateaux de plaisance divers | 18% | 8.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 247.7551 | 980 | 242800 | 6.2415 | 187.2457 | 1819 | 340600 | 11.8553 | 355.6604 | 848 | 301600 | 3647 | 8.0888
Autres embarcations et bateaux de loisirs | Bateaux de plaisance divers | -20.7% | 13.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 407.5168 | 13248 | 5398783 | 11.4903 | 344.708 | 9672 | 3334016 | 13.4903 | 404.7083 | 4522 | 1830091 | 27442 | 12.8306
(*) 1/10 du prix en etude, 1/3 en structure + hydrodynamique
Voiliers habitables monocoques 12m<L<15m |  | 1191.0901 | 689
6912.9188 | 65% | 9339.8342
Volume | Share | H.T. price
DIMENSIONNEMENT -TOUTES OPTIONS- |  | 4764.3602
DIMENSIONNEMENT -HORS OPTIONS- |  | 4493.3972 | PU | NB heures realisees | NB heures prevu | Taux horaire realise | Taux horaire prevu
Panneaux raidis | 12 | 929.6684 | 77.4724 | 21.4564 | 12 |  |  | 43.3282
Cloisons | 5 | 326.0037 | 65.2007 | 9.2752 | 5 |  |  | 35.1478
Vitrages, Panneaux ouvrants | 14 | 839.1807 | 59.9415 | 26.5212 | 14 |  |  | 31.6419
Safran | 1 | 269.6038 | 269.6038 | 1.8519 | 1 |  |  | 145.5826
Palliers de safran | 1 | 77.4724 | 77.4724 | 1.788 | 1 |  |  | 43.3282
Quille | 1 | 269.6038 | 269.6038 | 1.8519 | 1 |  |  | 145.5826
Varangues de quille | 5 | 387.3618 | 77.4724 | 8.9402 | 5 |  |  | 43.3282
Cadenes | 5 | 387.3618 | 77.4724 | 8.9402 | 5 |  |  | 43.3282
Epontille de mat | 1 | 77.4724 | 77.4724 | 1.788 | 1 |  |  | 43.3282
Varangues de mat | 5 | 387.3618 | 77.4724 | 8.9402 | 5 |  |  | 43.3282
Renforts ancrage et remorquage | 2 | 154.9447 | 77.4724 | 3.5761 | 2 |  |  | 43.3282
Renforts de liaison pont coques | 1 | 77.4724 | 77.4724 | 1.788 | 1 |  |  | 43.3282
Tableau arriere | 1 | 77.4724 | 77.4724 | 1.788 | 1 |  |  | 43.3282
Reservoirs | 1 | 77.4724 | 77.4724 | 1.788 | 1 |  |  | 43.3282
Bout-dehors, tangon | 1 | 77.4724 | 77.4724 | 1.788 | 1 |  |  | 43.3282
option Puits | 1 | 78.8315 | 78.8315 | 1.8194 | 1 |  |  | 43.3282
option Varangues de puit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 43.3282
option Derive | 1 | 269.6038 | 269.6038 | 1.8466 | 1 |  |  | 146
option Foil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 320
CALCUL INTENSIF |  | 3059.384 |  | NB heures realisees | NB heures prevu | Taux horaire realise | Taux horaire prevu
structure de coque | 1 | 903.4315 | 903.4315 | 1.0542 | 1 |  |  | 857
option trainee de coque | 1 | 644.0048 | 644.0048 |  |  |  |  | 348
option structure de coque hors standard | 2 | 1254.3457 | 627.1729 | 1.4809 | 2 |  |  | 847
option trainee de coque hors standard | 1 | 257.6019 | 257.6019 |  |  |  |  | 348
CONTROLE |  | 1316.0901 |  | NB heures realisees | NB heures prevu | Taux horaire realise | Taux horaire prevu
Visite de conformite | 2 | 125 | 62.5 |  | 2
Validation 12215 | 1 | 1191.0901 | 1191.0901 |  | 7.9406 |  |  | 75
HOMOLOGATION |  | 200 |  | NB heures realisees | NB heures prevu | Taux horaire realise | Taux horaire prevu
Certification | 1 | 200 | 200
| Sale Price |  | pcs WORLD | pcs LOW | pcs HIGH | Sales LOW | Sales HIGH
Bateaux a moteurs habitables L>15m | 4105 |  | 172 | 0.9532 | 5.5074 | 3912.8941 | 22607.8325
Bateaux a moteurs habitables 12m<L<15m | 2005 |  | 246 | 1.3633 | 7.8768 | 2733.4175 | 15793.0788
Pneumatiques et semi-rigides L>2,5m | 1195 |  | 5453 | 30.2198 | 174.6034 | 36112.694 | 208651.1207
Bateaux a moteur non habitables L>6m | 995 |  | 536 | 2.9704 | 17.1626 | 2955.5911 | 17076.7488
Voiliers habitables multicoques L>15m | 4475.4799 |  | 126 | 0.69828 | 4.0345 | 3125.1196 | 18056.2466
Voiliers habitables multicoques 12m<L<15m | 2115 |  | 587 | 3.2531 | 18.7956 | 6880.2617 | 39752.6232
Voiliers habitables monocoques L>15m | 2910 |  | 311 | 1.7235 | 9.9581 | 5015.4495 | 28978.1527
Voiliers habitables monocoques 12m<L<15m | 1195 |  | 689 | 3.8183 | 22.0616 | 4562.928 | 26363.5837
|  |  |  | 45 | 260 | 65298.3554 | 377279.387
Nombre d'unite WORLD
[26 empty] | 1505 | 97.6583
[26 empty] | 411 | 197.3791
[26 empty] | 217 | 1278.2072
produits fabriques par des entreprises francaises 2020 | type | Variation CA 2017-2018 vs 2016-2017 | Estimation Cout etude/produit France & DOM-TOM(*) | REALISE DMENSIONNEMENT | REALISE CALCUL INTENSIF | REALISE CONTROLE | REALISE HOMOLOGATION | PREVU DMENSIONNEMENT | PREVU CALCUL INTENSIF | PREVU CONTROLE | PREVU HOMOLOGATION | Parts de marche FRANCE & DOM-TOM | Prix Unite France & DOM-TOM | Unite France & DOM-TOM | Facturation France & DOM-TOM | Estimation Cout etude/produit UE | Prix Unite UE | Unite UE | Facturation UE | Estimation Cout etude/produit Hors UE | Prix Unite Hors UE | Unite Hors UE | Facturation Hors UE | Unite WORLD |  | 554 | 3627.117
Voiliers habitables monocoques 12m<L<15m | Voiliers habitables monocoques | 5.9% | 6912.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493 | 1750 | 250 | 400 |  | 207387.5634 | 142 | 29449034 | 5914.6772 | 177440.3167 | 341 | 60507148 | 6731.665 | 201949.9515 | 206 | 41601690 | 689 | 6364.6769 | 689 | 6364.6769
Voiliers habitables monocoques L>15m | Voiliers habitables monocoques | 11.5% | 16875.6276 | 0 | 0 | 1250 | 348 | 7575 | 8450 | 250 | 600 |  | 506268.8269 | 52 | 26325979 | 15105.6993 | 453170.9784 | 139 | 62990766 | 16395.035 | 491851.05 | 120 | 59022126 | 311 | 15899.1287 | 311 | 15899.1287
Voiliers habitables multicoques 12m<L<15m | Voiliers habitables multicoques | 35% | 12281.9037 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1116 |  | 368457.1102 | 118 | 43477939 | 12814.5007 | 384435.0203 | 246 | 94571015 | 13698.2522 | 410947.565 | 223 | 91641307 | 587 | 13043.1721 | 0 | #VALUE!
Voiliers habitables multicoques L>15m | Voiliers habitables multicoques | 9.2% | 25975.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 779251.64 | 25 | 19481291 | 35506.5793 | 1065197.3778 | 45 | 47933882 | 41981.1161 | 1259433.4821 | 56 | 70528275 | 126 | 36492.9757 | 149 | 8495.0756
Bateaux a moteur non habitables L>6m | Bateaux a moteurs non habitables | 2.4% | 861.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25854.989 | 363 | 9385361 | 784.3091 | 23529.2741 | 135 | 3176452 | 1239.8991 | 37196.9737 | 38 | 1413485 | 536 | 869.1106 | 587 | 13043.1721
Pneumatiques et semi-rigides L>2,5m | Bateaux a moteurs non habitables | 3.3% | 280.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8406.9352 | 895 | 7524207 | 93.1745 | 2795.2365 | 2313 | 6465382 | 138.403 | 4152.0891 | 2245 | 9321440 | 5453 | 142.4967 | 126 | 36492.9757
Bateaux a moteurs habitables 12m<L<15m | Bateaux a moteurs habitables | 32.1% | 11684.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350526.7885 | 52 | 18227393 | 11932.4959 | 357974.8784 | 74 | 26490141 | 13516.8156 | 405504.4667 | 120 | 48660536 | 246 | 12652.855 | 1064 | 231.6677
Bateaux a moteurs habitables L>15m | Bateaux a moteurs habitables | 9% | 23799.1706 | 0 | 2250 | 3478 | 0 | 0 | 2250 | 3478 | 0 |  | 713975.1176 | 34 | 24275154 | 29163.8859 | 874916.5769 | 52 | 45495662 | 30818.726 | 924561.7791 | 86 | 79512313 | 172 | 28930.839 | 536 | 869.1106
[26 empty] | 5453 | 142.4967
[26 empty] | 223 | 508.8942
[26 empty] | 2665 | 1054.2555
[26 empty] | 610 | 4514.8411
[26 empty] | 246 | 12652.855
[26 empty] | 172 | 28930.839
[26 empty] | 1821 | 29.3344
[26 empty] | 3647 | 8.0888
[26 empty] | 27442 | 12.8306